АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРИБАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «24» декабря  2013г. № 742-р

пгт. Грибановский

Об утверждении дорожной карты по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления Грибановского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

В целях повышения эффективности реализации инвестиционных проектов и обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Грибановского муниципального района Воронежской области

- Утвердить прилагаемую дорожную карту внедрения  Стандарта деятельности органов местного самоуправления Грибановского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

2. Контроль исполнения данного распоряжения   возложить на заместителя главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасова.

Глава администрации

муниципального района                                                                  А.Н. Польников

Утверждена распоряжением администрации Грибановского муниципального района

Воронежской области

от «24» декабря 2013 г. № 742-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Грибановского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

| № | Наименование требования Стандарта | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- |
| №. | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания |  |
| 1. | Создание рабочей группы при администрации Грибановского муниципального района для обеспечения благоприятного инвестиционного климата | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения о создании рабочей группы района для обеспечения благоприятного инвестиционного климата | Распоряжение администрации Грибановского муниципального района о создании рабочей группы | 01.12.13г. | 25.12.13г. | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Грибановском муниципальном районе Воронежской области | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 2.1. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Грибановском муниципальном районе Воронежской области | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Грибановском муниципальном районе Воронежской области | 01.12.13г. | 25.12.13г. | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
| 2.2. | Публикация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Грибановском муниципальном районе на официальном сайте администрации Грибановского муниципального района | Размещение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Грибановском муниципальном районе в сети Интернет | 01.12.13г. | 25.12.13г. | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
| 3. | Принятие нормативной правовой базы по инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в Грибановском муниципальном районе | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 3.1. | Разработка Положения об инвестиционной деятельности на территории Грибановского муниципального района | Постановление администрации Грибановского муниципального района об утверждении положения | 01.12.13г. | 25.12.13г. | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
| 3.2. | Публикация Положения об инвестиционной деятельности на территории Грибановского муниципального района на официальном сайте администрации Грибановского муниципального района | Размещение Положения в сети Интернет | 01.12.13г. | 25.12.13г. | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
| 4. | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 4.1. | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Грибановском муниципальном районе | Постановление администрации Грибановского муниципального района об утверждении регламента | 01.12.13г. | 25.12.13г. | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
| 4.2. | Публикация регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Грибановском муниципальном районе на официальном сайте администрации Грибановского муниципального района | Размещение Регламента в сети Интернет | 01.12.13г. | 25.12.13г. | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
| 5. | Принятие инвестиционной декларации Грибановского муниципального района |  |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| 5.1. | Разработка инвестиционной декларации Грибановского муниципального района | Инвестиционная декларация Грибановского муниципального района | 01.12.13г. | 25.12.13г. | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
| 5.2. | Публикация Инвестиционной декларации на официальном сайте администрации Грибановского муниципального района | Размещение Инвестиционной декларации в сети Интернет | 01.12.13г. | 25.12.13г. | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
| 6. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства Грибановского муниципального района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Заместитель главы администрации Грибановского муниципального района М.И. Тарасов телефон: (47348) 3-06-62 |
|  | Статус: Не выполнен / Выполнен частично / Выполнен Комментарий: |  |
| . | Размещение обращения через Интернет: grib@govvrn.ru http://admingribanovka.e-gov36.ru |  |