

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 05.02.2021 г. № 224

п.г.т. Грибановский

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу Грибановского муниципального района Воронежской области «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах», утвержденную постановлением администрации Грибановского муниципального района от 25.12.2013 г. № 1045 |

С целью оптимизации расходования бюджетных средств, администрация Грибановского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в муниципальную программу Грибановского муниципального района Воронежской области «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах», утвержденную постановлением администрации Грибановского муниципального района от 25.12.2013 г. № 1045 (в редакции постановления от 23.01.2020 г. № 40), изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района С.И. Ткаченко

Приложение

к постановлению администрации

Грибановского муниципального района

Воронежской области

от 05.02.2021 г. № 224

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ"**

П А С П О Р Т

муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области "Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области

от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Грибановского муниципального района Воронежской области, начальник сектора по делам ГО и ЧС |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Грибановского муниципального района Воронежской области, заместитель главы администрации,  начальник сектора по делам ГО и ЧС.  Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района Воронежской области.  Отдел социально-экономического развития и программ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области.  Администрации городского и сельских поселений. |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Грибановского муниципального района Воронежской области, заместитель главы администрации, начальник сектора по делам ГО и ЧС. |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | **Подпрограмма 1** «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций»  **Мероприятие № 1** «Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  **Мероприятие № 2** «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района».  **Мероприятие № 3** «Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».  **Мероприятие № 4** «Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты».  **Мероприятие № 5** «Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий».  **Мероприятие № 6** «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах.  **Мероприятие № 7** «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
|  | **Подпрограмма 2 «Финансовое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района»**  **Мероприятие № 1 «**Обеспечение деятельности подведомственной организации и выполнения других обязательств, в том числе оплата труда и совершенствование материально-технической базы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района»» |
| Цель муниципальной программы | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике Грибановского муниципального района Воронежской области вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие систем оповещения и информирования населения.  2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.  - подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;  - приобретение технических средств специальной разведки и обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;  - осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий;  - обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах;  - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения;  - охват населения района системами информирования;  - закупка средств обучения населения;  - приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты;  - осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий;  - обеспечение безопасности людей на водных объектах,  - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 1 этап;  срок реализации 2014-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по муниципальной программе объем финансирования составит:  **24299,321** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  районный бюджет: **24299,321** тыс. рублей.  в том числе по годам реализации муниципальной программы:  2014 год – 1786,6 тыс. рублей,  2015 год – 2123,4 тыс. рублей,  2016 год – 2327,56 тыс. рублей,  2017 год - 1773,0 тыс. рублей,  2018 год - 2453,5 тыс. рублей,  2019 год - 2486,4 тыс. рублей,  2020 год - 2432,861 тыс. рублей  2021 год - 2229,0 тыс. рублей  2022 год - 2229,0 тыс. рублей  2023 год - 2229,0 тыс. рублей  2024 год - 2229,0 тыс. рублей.  **Подпрограмма 1 2563,361** **тыс. рублей**  в том числе по годам:  2014 год – 508 тыс. рублей;  2015 год – 603,8 тыс. рублей;  2016 год – 568,2 тыс. рублей;  2017 год – 4,5 тыс. рублей;  2018 год – 445,6 тыс. рублей;  2019 год – 334,8 тыс. рублей;  2020 год – 98,461 тыс. рублей.  2021 год – 0 тыс. рублей.  2022 год – 0 тыс. рублей.  2023 год – 0 тыс. рублей.  2024 год – 0 тыс. рублей.  **Подпрограмма 2 21735,96 тыс. рублей**  в том числе по годам:  2014 год – 1278,6 тыс. рублей;  2015 год – 1519,6 тыс. рублей;  2016 год – 1759,36 тыс. рублей;  2017 год – 1768,5 тыс. рублей;  2018 год – 2007,9 тыс. рублей;  2019 год – 2151,6 тыс. рублей;  2020 год – 2334,4тыс. рублей.  2021 год - 2229,0 тыс. рублей.  2022 год – 2229,0 тыс. рублей.  2023 год – 2229,0 тыс. рублей.  2024 год – 2229,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения до 9;  - охват населения района системами информирования до 10500 чел;  - закупка средств обучения населения;  - приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты;  - осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий;  - обеспечение безопасности людей на водных объектах,  - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" |

**I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Сегодня серьезную демографическую проблему создает уровень гибели людей в различных деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах и т.д.). В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.

Возможные военные угрозы, последствия применения современных средств поражения по объектам экономики, а также риски возникновения и последствия ЧС природного и техногенного характера и пожаров показывают, что они могут представлять существенную угрозу населению, обществу и государству, его обороноспособности и национальной безопасности, могут приносить огромный материальный ущерб (прямой и косвенный), имеют долговременные экологические и социальные последствия.

На территории Грибановского муниципального района Воронежской области сохраняется высокий уровень возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики Воронежской области.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Воронежской области от угроз природного и техногенного характера, от пожаров, от опасности на водных объектах и химической угрозы.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, возникли напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, сформировалась высокая плотность населения в городах, образовалось большое количество мест массового пребывания людей, значительно повысился уровень террористической угрозы и т. д. Все это поставило государству и его экстренным оперативным службам новые, более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 30 процентах случаев требуется привлечение более чем одной экстренной службы.

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного уровня количества погибших и пострадавших людей от различных причин, а также значительными показателями прямого и косвенного ущерба от происшествий и ЧС.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.

Для территории Грибановского муниципального района Воронежской области характерны опасности, возникающие в процессе эксплуатации промышленных и гражданских зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, систем жизнеобеспечения и коммуникаций (системы электро-, газо-, водо-, теплоснабжения, а также канализационных сетей), потенциально опасных объектов (при использовании химически опасных, пожаровзрывоопасных и радиоактивных веществ), гидротехнических сооружений, а также опасности возникающие при эксплуатации всех видов транспортных средств, в том числе на объектах трубопроводного транспорта.

Остается угроза совершения террористических актов и диверсий на потенциально опасных объектах.

Проведенный анализ выполнения мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности региона на требуемом уровне. Несмотря на устойчивую положительную динамику основных макроэкономических показателей, существует ряд системных проблем в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В первую очередь это конечно недостаточное обеспечение необходимым оборудованием, техникой для выполнения возложенных на сферу защиты задач, обеспечения безопасности и повышения эффективности проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ, борьбы с пожарами, и снижению числа и тяжести происшествий на водных объектах.

Необходимо создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Одним из важных элементов снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций является пропаганда безопасности жизнедеятельности населения. Для этих целей необходимо развитие системы информирования населения в местах массового пребывания.

Существует проблема оперативного проведения мониторинга возникших чрезвычайных ситуаций, а также накопления полученной информации в централизованной базе данных и последующей ее обработки.

Высокий процент средств индивидуальной защиты населения, исчерпавших установленные сроки хранения.

Возрастание риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, количество пожаров и число погибших и пострадавших людей на пожарах, количество несчастных случаев на водных объектах и число погибших на водных объектах определяет актуальность настоящей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории Грибановского муниципального района от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повысить эффективность деятельности органов управления территориальной подсистемы РС ЧС Грибановского муниципального района Воронежской области;

- эффективно использовать средства районного бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

- обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечить эффективную деятельность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Грибановского муниципального района Воронежской области в обеспечении гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

**II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

[Концепцией](http://base.garant.ru/194365/#1000) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной [распоряжением](http://base.garant.ru/194365/) Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Также в соответствии с Концепцией в период до 2024 года должна произойти смена приоритетов в муниципальной политике по обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и угроз различного характера - вместо «культуры реагирования» на чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти «культура предупреждения».

В соответствии со [Стратегией](http://base.garant.ru/195521/#1000) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной [Указом](http://base.garant.ru/195521/) Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683, обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе территориальных и функциональных сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.

Приоритетами муниципальной политики в области гражданской обороны являются:

- совершенствование системы управления гражданской обороны;

- повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений;

- совершенствование системы обучения населения, подготовка руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и формирований.

В части совершенствования системы управления гражданской обороны основными направлениями деятельности являются:

- модернизация существующих стационарных пунктов управления;

- оснащение пунктов управления гражданской обороны современными средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных.

В части совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей основными направлениями деятельности являются:

- доведение до требуемого уровня объемов запасов средств индивидуальной защиты, обеспечение их сохранности и своевременной выдачи населению в угрожаемый период;

- подготовка и развитие загородной зоны (территорий, расположенных вне зон возможных чрезвычайных ситуаций, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного загрязнения и подготовленная для обеспечения жизнедеятельности эвакуируемого населения).

В части повышения готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшему населению основным направлениям деятельности является - реконструкция и модернизация систем оповещения населения на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;

Приоритетами в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера являются:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер;

- развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах.

С целью организации контроля за уровнями потенциальных опасностей для жизнедеятельности населения осуществляется мониторинг и прогнозирование ЧС.

Важность этого направления в области защиты населения и территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций нашла свое отражение в распоряжении Президента Российской Федерации от 23.03.2000 № 86-рп, определившем необходимость и порядок создания системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций является функциональной информационно-аналитической подсистемой РСЧС. Она объединяет усилия функциональных и территориальных подсистем РСЧС в части вопросов мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий.

Основными направлениями деятельности в части снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер являются:

- сбор, анализ и представление в соответствующие органы муниципальной власти информации о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и причинах их возникновения в регионе, на территории;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их масштабов;

- создание и развитие банка данных о чрезвычайных ситуациях, на базе геоинформационных систем;

- представление населению достоверной информации об опасностях и угрозах, характерных для мест проживания, и выдача ему достоверных краткосрочных прогнозов развития опасных явлений в природе и техносфере.

Основным направлением деятельности в части развития системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации является - развитие единых дежурно-диспетчерских служб для повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Основным направлением деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах является организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах.

Приоритетами муниципальной политики в области обеспечения пожарной безопасности являются:

- пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;

- дальнейшее развитие пожарного добровольчества;

- повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах.

Приоритетом муниципальной политики в области информирования населения и пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности является - информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Перечень показателей и индикаторов муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Показатели и индикаторы муниципальной программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Для каждой подпрограммы муниципальной программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:

- увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения

- охват населения района системами информирования

- закупка средств обучения населения

- приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты

- осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий

- обеспечение безопасности людей на водных объектах,

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района"

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы рассчитываются и соответствуют приоритетам, целям и задачам муниципальной программы.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм приведены в [приложении №](http://base.garant.ru/30164907/#1100) 1 к настоящей муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2014-2024 годы.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения до 9;

- охват населения района системами информирования до 10500 чел;

- закупка средств обучения населения;

- приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты;

- осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах,

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- финансовое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района.

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации муниципальной программы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Воронежской области, Грибановского муниципального района.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=3B6540BB1FC543990553295EF84444331DC6AC64EFC757B5A0998CC6D29FA28DD3AB55467D9AFD8417E334QEw6N) об основных мерах правового и государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложениях 4,5.

План реализации муниципальной программы приведен в приложении 6.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 3.

**III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения мероприятий муниципальной программы.

Каждое мероприятие направлена на решение конкретных задач муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:

**Подпрограмма № 1** «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций»

**Мероприятие № 1** «Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

**Мероприятие № 2** «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района».

**Мероприятие № 3** «Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».

**Мероприятие № 4** «Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты».

**Мероприятие № 5** «Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий».

**Мероприятие № 6** «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах.»

**Мероприятие № 7** «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

**Подпрограмма № 2 «**Финансовое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района»

**Мероприятие № 1 «**Обеспечение деятельности подведомственной организации и выполнения других обязательств, в том числе оплата труда и совершенствование материально-технической базы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района»»

Основная цель Подпрограммы №1 - развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Задачами являются:

- увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения;

- охват населения района системами информирования;

- закупка средств обучения населения;

- приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты;

- осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Основная цель Подпрограммы № 2 - **«**Обеспечение деятельности подведомственной организации и выполнения других обязательств, в том числе оплата труда и совершенствование материально-технической базы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района»».

Задачей является обеспечение деятельности подведомственной организации и выполнения других обязательств, в том числе оплата труда и совершенствование материально-технической базы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района».

Мероприятия носят функциональный характер и реализуются в установленной сфере деятельности ответственным исполнителем администрации Грибановского муниципального района.

Выделение мероприятий обусловлено реализацией приоритетов муниципальной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и направлены на обеспечение выполнения целей, задач муниципальной программы.

Скоординированная деятельность по реализации мероприятий должна обеспечить достижение программной цели, а также усиление позиций и улучшение качественных параметров и показателей.

**IV. ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Всего по муниципальной программе объем финансирования составит:

24299,321 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

районный бюджет: 24299,321 тыс. рублей.

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2014 год – 1786,6 тыс. рублей,

2015 год – 2123,4 тыс. рублей,

2016 год – 2327,56 тыс. рублей,

2017 год - 1773,0 тыс. рублей,

2018 год - 2453,5 тыс. рублей,

2019 год - 2486,4 тыс. рублей,

2020 год - 2432,861 тыс. рублей

2021 год - 2229,0 тыс. рублей

2022 год - 2229,0 тыс. рублей

2023 год - 2229,0 тыс. рублей

2024 год - 2229,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 **2563,361 тыс. рублей**

в том числе по годам:

2014 год – 508 тыс. рублей;

2015 год – 603,8 тыс. рублей;

2016 год – 568,2 тыс. рублей;

2017 год – 4,5 тыс. рублей;

2018 год – 445,6 тыс. рублей;

2019 год – 334,8 тыс. рублей;

2020 год – 98,461 тыс. рублей.

2021 год – 0 тыс. рублей.

2022 год – 0 тыс. рублей.

2023 год – 0 тыс. рублей.

2024 год – 0 тыс. рублей.

В том числе:

- объем финансирования по мероприятию 1 составит: составит **702,4 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2014 год – 164,20 тыс. рублей;

2015 год – 180,00 тыс. рублей;

2016 год – 358,20 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей.

2023 год – 0 тыс. рублей.

2024 год – 0 тыс. рублей.

- объем финансирования по мероприятию 2 составит: **298,961 тыс. рублей.**

2019 год – 294,5 тыс. рублей;

2020 год – 4,461 тыс. рублей

- объем финансирования по мероприятию 3 составит: **100,00 тыс. рублей,** в том числе по годам:

2014 год – 50,00 тыс. рублей;

2015 год – 50,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей.

2023 год – 0,0 тыс. рублей.

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

- объем финансирования по мероприятию 4 составит: **100,00 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2014 год – 50,00 тыс. рублей;

2015 год – 50,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей.

2023 год – 0,0 тыс. рублей.

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

- объем финансирования по мероприятию 5 составит: **1147,7 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2014 год – 243,8 тыс. рублей;

2015 год – 243,8 тыс. рублей;

2016 год – 210,0 тыс. рублей;

2017 год – 4,5 тыс. рублей;

2018 год – 445,6 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей.

2023 год – 0 тыс. рублей.

2024 год – 0 тыс. рублей.

- объем финансирования по мероприятию 6 составит: **40,3 тыс. рублей.**

2019 год – 40,3 тыс. рублей;

- объем финансирования по мероприятию 7 составит: **174,00 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 80,00 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 94,0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей.

2023 год – 0 тыс. рублей.

2024 год – 0 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2**

- объем финансирования по мероприятию 1 составит: **21,735,96** тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 1278,6 тыс. рублей;

2015 год – 1519,6 тыс. рублей;

2016 год – 1759,36 тыс. рублей;

2017 год – 1768,5 тыс. рублей;

2018 год – 2007,9 тыс. рублей;

2019 год – 2151,6 тыс. рублей;

2020 год – 2334,4 тыс. рублей;

2021 год - 2229,0 тыс. рублей;

2022 год – 2229,0 тыс. рублей.

2023 год – 2229,0 тыс. рублей.

2024 год – 2229,0 тыс. рублей.

Ежегодные объемы финансирования Программы из районного бюджета производятся в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными муниципальным актом о районном бюджете на очередной финансовый год.

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2.

**V. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ УГРОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Грибановского муниципального района Воронежской области, начальник сектора по делам ГО и ЧС.  Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района Воронежской области.  Отдел социально-экономического развития и программ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области.  Администрации городского и сельских поселений. |
| Основные мероприятия программы | Основное мероприятие 1.  «Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  Основное мероприятие2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района».  Основное мероприятие 3 «Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».  Основное мероприятие4 «Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты».  Основное мероприятие5 «Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий».  Основное мероприятие 6 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах».  Основное мероприятие 7 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
| Цель  подпрограммы №1 программы | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике Грибановского муниципального района Воронежской области вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |
| Задачи подпрограммы № 1 программы | - развитие систем оповещения и информирования населения;  - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;  - подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;  - приобретение технических средств специальной разведки и обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;  - осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий;  - обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах;  - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
| Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 1 программы | - увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения;  - охват населения района системами информирования;  - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;  - закупка средств обучения населения;  - приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты;  - осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий;  - обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах;  - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Сроки реализации подпрограммы № 1 программы | Подпрограмма № 1 реализуется в 1 этап;  срок реализации 2014-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы № 1 программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Всего по подпрограмме объем финансирования составит: **2707,9 тыс. рублей**  в том числе по годам:  2014 год – 508 тыс. рублей;  2015 год – 603,8 тыс. рублей;  2016 год – 568,2 тыс. рублей;  2017 год – 4,5 тыс. рублей;  2018 год – 445,6 тыс. рублей;  2019 год – 334,8 тыс. рублей;  2020 год – 98,461,0 тыс. рублей.  2021 год – 0 тыс. рублей.  2022 год – 0 тыс. рублей.  2023 год – 0 тыс. рублей.  2024 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы № 1 программы | - увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения до 9;  - охват населения района системами информирования до 10500 чел;  - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;  - закупка средств обучения населения;  - приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты;  - осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий  - обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах;  - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Серьезную демографическую проблему создает уровень гибели людей в различных деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах и т.д.). В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.

Возможные военные угрозы, последствия применения современных средств поражения по объектам экономики, а также риски возникновения и последствия ЧС природного и техногенного характера и пожаров показывают, что они могут представлять существенную угрозу населению, обществу и государству, его обороноспособности и национальной безопасности, могут приносить огромный материальный ущерб (прямой и косвенный), имеют долговременные экологические и социальные последствия.

На территории Грибановского муниципального района Воронежской области сохраняется высокий уровень возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики Грибановского муниципального района Воронежской области.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Грибановского муниципального района Воронежской области от угроз природного и техногенного характера, от пожаров, от опасности на водных объектах и химической угрозы.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, возникли напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, сформировалась высокая плотность населения в городах, образовалось большое количество мест массового пребывания людей, значительно повысился уровень террористической угрозы и т. д. Все это поставило государству и его экстренным оперативным службам новые, более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 30 процентах случаев требуется привлечение более чем одной экстренной службы.

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного уровня количества погибших и пострадавших людей от различных причин, а также значительными показателями прямого и косвенного ущерба от происшествий и ЧС.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.

Для территории Грибановского муниципального района Воронежской области характерны опасности, возникающие в процессе эксплуатации промышленных и гражданских зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, систем жизнеобеспечения и коммуникаций (системы электро-, газо-, водо-, теплоснабжения, а также канализационных сетей), потенциально опасных объектов (при использовании химически опасных, пожаровзрывоопасных и радиоактивных веществ), гидротехнических сооружений, а также опасности возникающие при эксплуатации всех видов транспортных средств, в том числе на объектах трубопроводного транспорта.

Остается угроза совершения террористических актов и диверсий на потенциально опасных объектах.

Проведенный анализ выполнения мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности региона на требуемом уровне. Несмотря на устойчивую положительную динамику основных макроэкономических показателей, существует ряд системных проблем в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В первую очередь это конечно недостаточное обеспечение необходимым оборудованием, техникой для выполнения возложенных на сферу защиты задач, обеспечения безопасности и повышения эффективности проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ, борьбы с пожарами, и снижению числа и тяжести происшествий на водных объектах.

Необходимо создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Одним из важных элементов снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций является пропаганда безопасности жизнедеятельности населения. Для этих целей необходимо развитие системы информирования населения в местах массового пребывания.

Существует проблема оперативного проведения мониторинга возникших чрезвычайных ситуаций, а также накопления полученной информации в централизованной базе данных и последующей ее обработки.

Высокий процент средств индивидуальной защиты населения, исчерпавших установленные сроки хранения.

Возрастание риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, количество пожаров и число погибших и пострадавших людей на пожарах, количество несчастных случаев на водных объектах и число погибших на водных объектах определяет актуальность настоящей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории Грибановского муниципального района от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повысить эффективность деятельности органов управления территориальной подсистемы РС ЧС Грибановского муниципального района Воронежской области;

- эффективно использовать средства районного бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

- обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечить эффективную деятельность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Грибановского муниципального района Воронежской области в обеспечении гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

**II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Главным направлением в сфереразвития и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров является создание условий для развития и модернизации защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- развитие систем оповещения и информирования населения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- приобретение технических средств специальной разведки и обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

**ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы №1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Основное мероприятие2.

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

Основное мероприятие 3.

- подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основное мероприятие4.

- приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты;

Основное мероприятие5.

- осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий;

Основное мероприятие 6.

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах;

Основное мероприятие 7.

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Подпрограмма № 1 реализуется постоянно действующим органом управления ВТП РСЧС на муниципальном уровне – создаваемым при администрации Грибановского муниципального района ***в пределах выделенных средств.***

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется за счет средств местного бюджета Грибановского муниципального района Воронежской области и составляет  **2563,361 тыс. рублей**

в том числе по годам:

2014 год – 508 тыс. рублей;

2015 год – 603,8 тыс. рублей;

2016 год – 568,2 тыс. рублей;

2017 год – 4,5 тыс. рублей;

2018 год – 445,6 тыс. рублей;

2019 год – 334,8 тыс. рублей;

2020 год – 98,461 тыс. рублей.

2021 год – 0 тыс. рублей.

2022 год – 0 тыс. рублей.

2023 год – 0 тыс. рублей.

2024 год – 0 тыс. рублей. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы №1 соответствуют объемам доведенных бюджетных ассигнований утвержденными муниципальным актом о районном бюджете на очередной финансовый год.

**АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

Эффективное управление рисками возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. не входит в сферу ответственности исполнителей муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач могут также помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1. Экономические риски.

Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Грибановского муниципального района Воронежской области.

2. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и как следствие целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе – основные показатели могут измениться в отрицательную сторону.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом и мероприятий в ее составе в частности, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

3. Организационные риски.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусматривает исполнителей муниципальной программы в лице отдела по финансам администрации Грибановского муниципального района Воронежской области,

отдела социально-экономического развития и программ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области, администраций городского и сельских поселений в связи с этим существует административный риск, в части недостаточной координации и взаимодействия.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Эффективность Программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется сроком реализации Программы.

По итогам года будет проводиться анализ эффективности реализации отдельных мероприятий и Программы в целом, расходования бюджетных средств на основе оценки степени достижения целевых индикаторов и показателей.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в Приложении 1.

Социальная эффективность Программы выражена в сохранении жизни и здоровья граждан - уменьшении числа погибших и пострадавших, увеличении числа спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях различного масштаба.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МКУ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы №2 программы | Администрация Грибановского муниципального района Воронежской области, Начальник сектора по делам ГО и ЧС.  Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального района Воронежской области.  Отдел социально-экономического развития и программ администрации Грибановского муниципального района Воронежской области.  Администрации городского и сельских поселений. |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы № 2 программы | Основное мероприятие 1.  **«**Обеспечение деятельности подведомственной организации и выполнения других обязательств, в том числе оплата труда и совершенствование материально-технической базы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района»» |
| Цель  подпрограммы № 2 программы | Обеспечение деятельности подведомственной организации и выполнения других обязательств, в том числе оплата труда и совершенствование материально-технической базы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района» |
| Задачи подпрограммы №2 программы | Обеспечение деятельности подведомственной организации и выполнения других обязательств, в том числе оплата труда и совершенствование материально-технической базы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района» |
| Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы №2 программы | Обеспечение деятельности подведомственной организации и выполнения других обязательств, в том числе оплата труда и совершенствование материально-технической базы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района» |
| Сроки реализации подпрограммы № 2 программы | Подпрограмма №2 реализуется в 1 этап;  срок реализации 2014-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы № 2 программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №2 составляет **21735,96** тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 1278,6 тыс. рублей;  2015 год – 1519,6 тыс. рублей;  2016 год – 1759,36 тыс. рублей;  2017 год – 1768,5 тыс. рублей;  2018 год – 2007,9 тыс. рублей;  2019 год – 2151,6 тыс. рублей;  2020 год – 2334,4 тыс. рублей;  2021 год - 2229,0 тыс. рублей;  2022 год – 2229,0 тыс. рублей.  2023 год – 2229,0 тыс. рублей.  2024 год – 2229,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы № 2 программы | Приведение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" в соответствие с Протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности от 21 октября 2011 г. № 5. |

**I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" приведет в соответствие с Протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности от 21 октября 2011 г. № 5 деятельность МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" повышению готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1. **ПРИОРЕТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

К основному приоритетному направлению исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне является финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района".

Целью данной подпрограммы № 2 является приведение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" в соответствие с Протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности от 21 октября 2011 г. № 5.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач: совершенствование материальной базы МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" и увеличение численности персонала до рекомендованного количества.

Основным ожидаемым результатом подпрограммы №2 является: совершенствование материальной базы МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" и увеличение численности персонала до рекомендованного количества.

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

В рамках подпрограммы №2 предусматривается реализация следующих одного основного мероприятия: финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района".

Показателем результативности реализации данного мероприятия будет приведение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" в соответствие с Протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности от 21 октября 2011 г. № 5.

**IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 составляет – **21735,96** тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 1278,6 тыс. рублей;

2015 год – 1519,6 тыс. рублей;

2016 год – 1759,36 тыс. рублей;

2017 год – 1768,5 тыс. рублей;

2018 год – 2007,9 тыс. рублей;

2019 год – 2151,6 тыс. рублей;

2020 год – 2334,4 тыс. рублей;

2021 год - 2229,0 тыс. рублей;

2022 год – 2229,0 тыс. рублей.

2023 год – 2229,0 тыс. рублей.

2024 год – 2229,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы № 2 за счет средств местного бюджета будет произведено за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых утвержденным муниципальным актом о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

1. **АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы №2:

- финансовый риск реализации подпрограммы №2 представляет собой замедление запланированных темпов развития инфраструктуры вследствие уменьшения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

- административный риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию инфраструктуры и диспропорциям в отчетных показателях.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой № 2, которое, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов;

- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы № 2.

Способами ограничения административного риска являются:

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы № 2;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы № 2.

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Мероприятие программы направлено на приведение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" в соответствие с Протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности от 21 октября 2011 г. № 5.

По итогам реализации подпрограммы № 2 ожидается достижение следующих показателей: приведение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" в соответствие с Протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности от 21 октября 2011 г. № 5.

Приложение 1

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Защита населения и территории

Грибановского муниципального района Воронежской области

от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**Грибановского муниципального района Воронежской области**

**«Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области**

**от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» и их значениях**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 (отчетный год) | | | 2014 год (первый год реализации) | | | 2015 год (второй год реализации) | | | 2016 год (третий год реализации) | | | 2017 год  (четвертый год реализации) | | | 2018 год  (пятый год реализации) | | | 2019 год  (шестой год реализации) | | | 2020 год  (седьмой год реализации) | | | 2021 год  (восьмой год реализации) | | | 2022 год  (девятый год реализации) | | | 2023 год  (десятый год реализации) | | | 2024 год  (одиннадцатый год реализации) | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | |
| Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие № 1 "Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения | кол-во населенных пунктов | | | 0 | | | 3 | | | 6 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | |
| 1.2 | Охват населения области системами информирования | человек | | | 2000 | | | 5500 | | | 8300 | | | 10500 | | | 10500 | | | 10500 | | | 10500 | | | 10500 | | | 10500 | | | 10500 | | | 10500 | | | 10500 | |
| Мероприятие № 2 "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | | тыс. руб. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 294,5 | | | 4,461 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие № 3 "Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Закупка средств обучения населения | | комплект | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие № 4 "Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты | | единиц | | | 15 | | | 20 | | | 20 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие № 5 " Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий | | тыс. руб. | | | 50,0 | | | 243,80 | | | 243,80 | | | 210,00 | | | 4,5 | | | 445,6 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие № 6 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | тыс. руб. | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 40,3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Мероприятие № 7 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс. руб. | | 0 | | | 0,00 | | | 80,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 94,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | Подпрограмма № 2 Финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие № 1 Финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" | тыс. руб. | | 1 278,60 | | | 1 278,60 | | | 1 519,60 | | | 1 759,36 | | | 1768,5 | | | 2007,9 | | | 2151,6 | | | 2334,4 | | | 2229,0 | | | 2229,0 | | | 2229,0 | | | 2229,0 | | |

Приложение 2

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области

от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»

**Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы**

**Грибановского муниципального района Воронежской области**

**«Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области**

**от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств районного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов | Расходы районного бюджета, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | в том числе по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 (первый год реализации) | | | 2015 год (второй год реализации) | | | 2016 год (третий год реализации) | | | 2017 год (четвертый год реализации) | | | 2018 год (пятый год реализации) | | | 2019 год (шестой год реализации) | | | 2020  (седьмой год реализации) | | | 2021  (восьмой год реализации) | | | 2022  (девятый год реализации) | | 2023  (десятый год реализации) | | 2024  (одиннадцатый год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 |
| **Муниципальная**  **программа** | **"Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области**  **от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах "** | **всего** | 24299,321 | | | 1 786,60 | | | 2 123,40 | | | 2 327,56 | | | 1773,0 | | | 2453,5 | | | 2486,4 | | | 2432,861 | | | 2229,0 | | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 |
| в том числе по ГРБС: | 24299,321 | | | 1 786,60 | | | 2 123,40 | | | 2 327,56 | | | 1773,0 | | | 2453,5 | | | 2486,4 | | | 2432,861 | | | 2229,0 | | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 |
| Администрация Грибановского муниципального района |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| в том числе: |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций** | **всего** | 2563,361 | | 508,00 | | | 603,80 | | | 568,20 | | | 4,5 | | | 445,6 | | | 334,8 | | | 98,461 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| *в том числе по ГРБС:* | 2563,361 | | 508,00 | | | 603,80 | | | 568,20 | | | 4,5 | | | 445,6 | | | 334,8 | | | 98,461 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Администрация Грибановского муниципального района |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Мероприятие 1 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях | **всего** | 702,40 | | 164,20 | | | 180,00 | | | 358,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *в том числе по ГРБС:* | 702,40 | | 164,20 | | | 180,00 | | | 358,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Администрация Грибановского муниципального района |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Мероприятие 2 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | **всего** | 298,961 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 294,50 | | | 4,461 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *в том числе по ГРБС:* | 298,961 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 294,50 | | | 4,461 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Администрация Грибановского муниципального района |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Мероприятие 3 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | **всего** | 100,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *в том числе по ГРБС:* | 100,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Администрация Грибановского муниципального района |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Мероприятие 4 | Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты | **всего** | 100,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *в том числе по ГРБС:* | 100,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Администрация Грибановского муниципального района |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Мероприятие 5 | Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий | **всего** | 1147,7 | 243,80 | | | 243,80 | | | 210,00 | | | 4,5 | | | 445,6 | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | 0 | |
|  | *в том числе по ГРБС:* | 1147,7 | 243,80 | | | 243,80 | | | 210,00 | | | 4,5 | | | 445,6 | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | 0 | |
|  | Администрация Грибановского муниципального района, главы администраций сельских поселений |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Мероприятие 6 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | **всего** | 40,30 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 40,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 | |
|  | *в том числе по ГРБС:* | 40,30 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 40,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0 | |
|  | Администрация Грибановского муниципального района |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| Мероприятие 7 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | **всего** | 174,0 | 0,00 | | | 80,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 94,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *в том числе по ГРБС:* | 174,0 | 0,00 | | | 80,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 94,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Администрация Грибановского муниципального района |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **ПОДПРОГРАММА 2 Мероприятие 1** | **Финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района"** | **всего** | 21735,96 | 1278,60 | | | 1519,60 | | | 1759,36 | | | 1768,5 | | | 2007,9 | | | 2151,6 | | | 2334,4 | | | 2229,0 | | | 2229,0 | | | 2229,0 | | 2229,0 | |
| *в том числе по ГРБС:* | 21735,96 | 1278,60 | | | 1519,60 | | | 1759,36 | | | 1768,5 | | | 2007,9 | | | 2151,6 | | | 2334,4 | | | 2229,0 | | | 2229,0 | | | 2229,0 | | 2229,0 | |
| Администрация Грибановского муниципального района |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |

Приложение 3

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Защита населения и территории

Грибановского муниципального района Воронежской области

от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов**

**и бюджета Грибановского муниципального района, внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы Грибановского муниципального района «Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | в том числе по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2014 (первый год реализации) | | 2015  (второй год реализации) | | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвертый год реализации) | 2018  (пятый год реализации) | 2019  (шестой год реализации) | 2020  (седьмой год реализации) | | 2021  (восьмой год  реализации) | | 2022  (девятый год реализации) | | 2023  (десятый год реализации) | | 2024  (одиннадцатый год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |  | |  | |  | |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ**  **ПРОГРАММА** | **"Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах"** | всего, в том числе: | 24299,321 | 1 786,60 | | 2 123,40 | | 2 327,56 | 1773,0 | 2453,5 | 2486,4 | 2432,861 | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | 24299,321 | 1 786,60 | | 2 123,40 | | 2 327,56 | 1773,0 | 2453,5 | 2486,4 | 2432,861 | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица 1 |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций** | всего, в том числе: | 2563,361 | 508,00 | | 603,80 | | 568,20 | 4,5 | 445,6 | 334,8 | 98,461 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | 2563,361 | 508,00 | | 603,80 | | 568,20 | 4,5 | 445,6 | 334,8 | 98,461 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | физические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное  мероприятие 1 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях | всего, в том числе: | 702,40 | 164,20 | | 180,00 | | 358,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | 702,40 | 164,20 | | 180,00 | | 358,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное  мероприятие 2 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | всего, в том числе: | 298,961 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,50 | 4,461 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | 298,961 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,50 | 4,461 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное  мероприятие 3 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | всего, в том числе: | 100,00 | 50,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | 100,00 | 50,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное  мероприятие 4 | Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты | всего, в том числе: | 100,00 | 50,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | 100,00 | 50,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| физические лица |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Основное  мероприятие 5 | Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий | всего, в том числе: | 1147,7 | | 243,80 | | 243,80 | 210,00 | 4,5 | 445,6 | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| областной бюджет |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | 1147,7 | | 243,80 | | 243,80 | 210,00 | 4,5 | 445,6 | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| юридические лица |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | физические лица |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Основное  мероприятие 6 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | всего, в том числе: | 40,30 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | 40,30 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| физические лица |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Основное  мероприятие 7 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего, в том числе: | 174,0 | 0,00 | | 80,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 94,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | 174,0 | 0,00 | | 80,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 94,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| физические лица |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | Финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" | всего, в том числе: | 21735,96 | 1278,60 | | 1 519,60 | | 1 759,36 | 1768,5 | 2007,9 | 2151,6 | | 2334,4 | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 | 2229,0 |
| Основное мероприятие 1 | федеральный бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| местный бюджет | 21735,96 | 1278,60 | | 1 519,60 | | 1 759,36 | 1768,5 | 2007,9 | 2151,6 | | 2334,4 | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 | 2229,0 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | физические лица |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |

риложение 4

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Защита населения и территории

Грибановского муниципального района Воронежской области

от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»

**Оценка применения мер государственного регулирования**

**в сфере реализации подпрограммы Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров государственной программы "Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области**

**от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры 2 | | | Показатель применения меры, тыс. рублей | | | | | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программ |
| 2014 (первый год реализации) | | | 2015  (второй год реализации) | | | 2016 (третий год реализации) | | | 2017 (четвертый год реализации) | | | 2018 (пятый год реализации) | | | 2019 (шестой год реализации) | | | 2020 (седьмой год реализации) | | 2021 (восьмой год реализации) | | 2022 (девятый год реализации) | | 2023 (десятый год р еализации) | | 2024 (одиннадцатый год реализации) |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | 702,4 | | | | 164,2 | | | 180,0 | | | 358,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | | | | 298,961 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 294,50 | | | 4,461 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | | | | 100,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты | | | | 100,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий | | | | 1147,7 | | 243,80 | | | 243,80 | | | 210,00 | | | 4,5 | | | 445,6 | | | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | | | | 40,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 40,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | 174,0 | | | 0,00 | | | 80,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 94,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | ПОДПРОГРАММА 2 Финансовое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" | | | 21735,96 | | 1278,60 | | | 1 519,60 | | | 1 759,36 | | | 1768,5 | | | 2007,9 | | | 2151,6 | | | 2334,4 | | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 | | 2229,0 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Защита населения и территории

Грибановского муниципального района Воронежской области

от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций», подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Исполнитель основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ПОДПРОГРАММА 1 Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций** | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1** | | | | |
|  | Закон Воронежской области от 29.05.1997 № 3II-ОЗ "О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | определяет общие для Воронежской области организационно-правовые нормы по вопросам защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории области, всего земельного, воздушного, водного пространства в пределах области или ее части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация Грибановского муниципального района | Принят 29.05.1997 г., внесение изменений по мере необходимости |
| **Основное мероприятие 1.2** | | | | |
|  | Закон Воронежской области от 29.05.1997 № 3II-ОЗ "О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | определяет общие для Воронежской области организационно-правовые нормы по вопросам защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории области, всего земельного, воздушного, водного пространства в пределах области или ее части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация Грибановского муниципального района | Принят 29.05.1997 г., внесение изменений по мере необходимости |
| **Основное мероприятие 1.3** | | | | |
|  | Распоряжение правительства Воронежской области от 14.11.2019 № 14-р "О плане основных мероприятий Воронежской области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах" | совершенствование подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Грибановского муниципального района | Принят 14.11.2018 г., внесение изменений по мере необходимости |
| **Основное мероприятие 1.4** | | | | |
|  | Закон Воронежской области от 29.05.1997 № 3II-ОЗ "О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты | Администрация Грибановского муниципального района | Принят 29.05.1997 г., внесение изменений по мере необходимости |
| **Основное мероприятие 1.5** | | | | |
|  | Закон Воронежской области от 29.05.1997 № 3II-ОЗ "О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий | Администрация Грибановского муниципального района | Принят 29.05.1997 г., внесение изменений по мере необходимости |
| **Основное мероприятие 1.6** | | | | |
|  | Закон Воронежской области от 29.05.1997 № 3II-ОЗ "О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | Администрация Грибановского муниципального района | Принят 29.05.1997 г., внесение изменений по мере необходимости |
| **Основное мероприятие 1.7** | | | | |
|  | Закон Воронежской области от 29.05.1997 № 3II-ОЗ "О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Грибановского муниципального района | Принят 29.05.1997г., внесение изменений по мере необходимости |
| **ПОДПРОГРАММА 2 Финансовое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района** | | | | |
| 1 | Закон Воронежской области от 29.05.1997 № 3II-ОЗ "О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | определяет общие для Воронежской области организационно-правовые нормы по вопросам защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории области, всего земельного, воздушного, водного пространства в пределах области или ее части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | Принят 29.05.1997 г., внесение изменений по мере необходимости |
| 2 | Постановление администрации Воронежской области от 26.06.2000 № 598 "О планировании мероприятий по гражданской обороны области" | определение объема и порядка выполнения предстоящих задач по обеспечению защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | Принят 26.06.2000 г., внесение изменений по мере необходимости |
| 4 | Постановление Администрации Воронежской области от 01.07.2008 № 563 "Об объединенной системе оперативно - диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера" | предназначена для повышения оперативности реагирования на угрозу возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и эффективности взаимодействия сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | Принят 01.07.2008 г, внесение изменений по мере необходимости |

Приложение № 6

к муниципальной программе Грибановского муниципального района

«Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области

от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»

**План реализации муниципальной программы Грибановского муниципального района Воронежской области «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус, наименование  статей расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель  мероприятия (исполнительный орган муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году |  | Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов о районном бюджете, на 2020 год |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году | Код бюджетной классификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **«Защита населения и территории Грибановского муниципального района Воронежской области**  **от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** |  |  | 2229,0 |
|  | *в том числе по подпрограммам* |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** | - увеличение количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения  - охват населения области системами информирования - заправка а/машин ГСМ для патрулирования лесов, мест отдыха на водных объектах, мест выхода людей на лед - закупка средств обучения населения - закупка средств обучения населения - приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты - осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий - обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах - закупка имущества для укомплектования ПЭП, пунктов выдачи СИЗ | 914 0309 1010181430 000 000 | 0 |
|  | *в том числе по основным мероприятиям подпрограммы:* |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Основное  мероприятие 1** | **Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 914 0309 1010181430 000 000 | 0,00 |
| **1.2** | **Основное  мероприятие 2** | **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | 914 0309 1010181430 000 000 | 0,00 |
| **1.3** | **Основное  мероприятие 3** | **Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 914 0309 1010181430 000 000 | 0,00 |
| **1.4** | **Основное  мероприятие 4** | **Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** | Приобретение технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты | 914 0309 1010181430 000 000 | 0,00 |
| **1.5** | **Основное  мероприятие 5** | **Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** | Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных поселениями полномочий | 914 0309 1010291430 000 000 | 0,00 |
| **1.6** | **Основное  мероприятие 6** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах | 914 0309 1010181430 000 000 | 0,00 |
| **1.7** | **Основное  мероприятие 7** | **Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 914 0309 1010181430 000 000 | 00,00 |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Финансовое обеспечение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района** | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021 г.** | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 914 0309 1020100590 000 000 | 2229,0 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 1** | Финансовое обеспечение МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" | Администрация Грибановского муниципального района, главы поселений | **01.01.2021 г.** | **31.12.2021г.** | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 914 0309 1020100590 000 000 | 2229,0 |