**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отдела МВД России по Грибановскому району

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. Н. Боковой

28 апреля 2019г.

**УТВЕРЖДАЮ**

глава администрации

Грибановского муниципального района,

председатель комиссии

по проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года на территории

Грибановского муниципального района

 Воронежской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Рыженин

28 апреля 2019г.

**СОГЛАСОВАНО**

Специалист 1 разряда отдела статистики предприятий в Грибановском районе Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. С. Кулакова

28 апреля 2019г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

 Всероссийской переписи населения 2020 года на территории

Грибановского муниципального района

Воронежской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Разработка и реализация плана информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, информационное сопровождение ВПН в СМИ. | Разработка : до 26 апреля 2019г. Реализация: до декабря 2020г.  | Отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства Ответственные исполнители (согласно плана) |
| 2. | Обеспечение наличия в муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номерами квартир и домов. | До 01.01.2020г. | Главы городского и сельских поселений муниципального района |
| 3. | Предоставление информации в ОСП в Грибановском районе о жилых и нежилых помещениях и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания в населенных пунктах Грибановского муниципального района. | До 01.05.2019г.  | Главы городского и сельских поселений муниципального района |
| 4. | Осуществление контроля органами внутренних дел за соблюдением правил регистрации и снятия с регистрационного учёта по месту жительства в пределах РФ. | Постоянно | Отдел МВД России по Грибановскому району |
| 5. | Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВПН, сохранности переписных листов и других документов переписи. | До 01.09.2020г. | Отдел МВД России по Грибановскому району |
| 6. | Организация работы по выделению помещений, оборудованных средствами связи и мебелью, для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, хранению переписных документов ВПН 2020 года, обеспечению их охраны, обеспечению транспортными средствами. | Июнь 2020г.  | Главы городского, сельских поселений (по согласованию), Руководитель аппарата администрации районаОтдел организационно-контрольной работы и делопроизводства администрации районаОтдел МВД России по Грибановскому району  |
| 7. | Оказание содействия ОСП в Грибановском районе в подборе и обучению лиц привлекаемых к работам по ВПН 2020 года | В период подготовки и проведения ВПН 2020г. | Главы городского, сельских поселений (по согласованию), ОСП в Грибановском районе |
| 8. | Организация работ по финансированию ВПН 2020 года, учёт и расходование денежных средств на осуществление полномочий по подготовке и проведению ВПН 2020 года | 2020г. | Отдел по финансам администрации Грибановского муниципального районаОтдел бухгалтерского учёта и отчетности администрации Грибановского муниципального района |
| 9. | Контроль за ходом выполнения настоящего плана мероприятий.  | Ежеквартально | Секретарь комиссиипо проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Грибановского муниципального района Воронежской области |
| 10. | Проведение Всероссийской переписи населения  | С 01 по 31 октября 2020г. | ОСП в Грибановском районе. |